## Tabela
|  |  |  | Mão de Obra |  |  |  | Recursos
Cod. EAP | Cod. Tar |  | Descrição | Analista | Programador | Teste | Gerente | Computadores | Projetor | Tempo(Dias) | Precede | Sucede
1.1
1.1.1 | 1.1.1 | 1 | Reunião com o cliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | T2
1.1.1 | 1.1.1 | 2 | Reunião da equipe | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | T1 | T3
1.1.1 | 1.1.1
1.1.2 | 1.1.2 | 3 | Documentar funcionalidades | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | T2 | T4
1.1.2 | 1.1.2 | 4 | Apresentação do documento aos desenvolvedores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | T3 | T5
1.1.2 | 1.1.2 | 5 | Documentar alterações | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | T4 | T6
1.1.2 | 1.1.2
1.1.3 | 1.1.3 | 6 | Exibir ao cliente as funcionalidades detectadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | T5 | T7
1.1.3 | 1.1.3 | 7 | Documentar as alterações | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | T6 | T8
1.2
1.2.1 | 1.2.1 | 8 | Diagrama de Casos de Uso | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | T7 | T9
1.2.1.1 | 1.2.1.1 | 9 | Especificação dos Casos de Uso | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | T8 | T16
1.2.2 | 1.2.2 | 10 | Diagrama de Atividades | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | T7 | T11
1.2.2 | 1.2.2 | 11 | Gerar a dependência entre as atividades | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | T10 | T16
1.2.3 | 1.2.3 | 12 | Diagrama de Classe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | T7 | T13
1.2.3 | 1.2.3 | 13 | Documentar a troca de informações entre as Classes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | T12 | T16
1.2.4 | 1.2.4 | 14 | Diagrama de Componentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | T7 | T15
1.2.5 | 1.2.5 | 15 | Diagrama de Sequência | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | T14 | T16
1.3
1.3.1 | 1.3.1 | 16 | Prototipagem Front-End | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | T10 | T17
1.3.1.1 | 1.3.1.1 | 17 | Codificação Front-End | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | T16 | T19
1.3.1.2 | 1.3.1.2 | 18 | Codificação Back-End | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | T15 | T20
1.3.1.2 | 1.3.1.2 | 19 | Testes de Tela | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | T17 | T21
1.3.2 | 1.3.2 | 20 | Testes de Código | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | T18 | T21
1.3.2 | 1.3.2 | 21 | Testes no sistema com o Cliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | T20 | T24
1.4
1.4.1 | 1.4.1 | 22 | Desenvolvimento do Manual Técnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | T18 | T24
1.4.2 | 1.4.2 | 23 | Desenvolvimento do Manual do Usuário | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | T16 | T24
1.5
1.5.1 | 1.5.1 | 24 | Treinamento ao cliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | T21 | -