## Riscos
Gestão de Riscos
Identificação do Risco | [5 empty] | Análise do Risco |  |  | Detalhe do Impacto |  | Ação corretiva ou reparatória do Risco |  |  |  |  | Fatores complementares
Cód. |  |  | Tarefa (Segundo Gestão Tempo) | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Categoria | Impacto (Custo) * | Impacto(Prazo)* | Ação | Descrição da ação | Responsável | Custo de reparo | Prazo de Reparo | Status | Comentários
Módulo | 1 | # |  | 0
Sub-Módulo | 1.1 | ### |  | 0
Det. De Sub-Módulo | 1.1.1 | T1 | Reunião com o cliente | 1 | Ausência do cliente ou dos membros do projeto. | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Externo |  |  | Assumir
|  | T2 | Reunião de equipe | 1 | Ausência dos membros do projeto. | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Externo |  |  | Assumir
Det. De Sub-Módulo | 1.1.2 | T3 | Documentar funcionalidades | 3 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a documentação. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gerenciamento do projeto |  |  | Mitigar
|  | T4 | Apresentação do documento aos desenvolvedores | 3 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a documentação. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gerenciamento do projeto |  |  | Assumir
|  | T5 | Documentar alterações | 1 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a documentação. | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Gerenciamento do projeto |  |  | Mitigar
Det. De Sub-Módulo | 1.1.3 | T6 | Exibir ao cliente as funcionalidades detectadas | 3 | Ausência do cliente ou dos membros do projeto. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Externo |  |  | Assumir
|  | T7 | Documentar as alterações | 3 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a documentação. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gerenciamento do projeto |  |  | Mitigar
Sub-Módulo | 1.2 | ### |  | 0
Det. De Sub-Módulo | 1.2.1 | T8 | Diagrama de Casos de Uso | 4 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Prevenir
Det. De Sub-Módulo | 1.2.1.1 | T9 | Especificação dos Casos de Uso | 4 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Prevenir
Det. De Sub-Módulo | 1.2.2 | T10 | Diagrama de Atividades | 4 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Prevenir
|  | T11 | Gerar a dependência entre as atividades | 3 | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Técnico |  |  | Transferir
Det. De Sub-Módulo | 1.2.3 | T12 | Diagrama de Classe |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Prevenir
|  | T13 | Documentar a troca de informações entre as Classes |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gerenciamento do projeto |  |  | Transferir
Det. De Sub-Módulo | 1.2.4 | T14 | Diagram de Componentes |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Prevenir
Det. De Sub-Módulo | 1.2.5 | T15 | Diagrama de Sequência |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Prevenir
Sub-Módulo | 1.3 | ###
Det. De Sub-Módulo | 1.3.1 | T16 | Desenvolvimento |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Técnico |  |  | Mitigar
Det. De Sub-Módulo | 1.3.1.1 | T17 | Prototipagem Front-End |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Técnico |  |  | Prevenir
|  | T18 | Codificação Front-End |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Técnico |  |  | Prevenir
Det. De Sub-Módulo | 1.3.1.2 | T19 | Padronização De Projeto |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Transferir
|  | T20 | Codificação Back-End |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Técnico |  |  | Prevenir
Det. De Sub-Módulo | 1.3.2 | T21 | Testes de Tela |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Transferir
|  | T22 | Testes de Código |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Técnico |  |  | Transferir
Det. De Sub-Módulo | 1.3.2.1 | T23 | Testes no sistema com o Cliente |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Externo |  |  | Transferir
Sub-Módulo | 1.4 | ###
Det. De Sub-Módulo | 1.4.1 | T24 | Desenvolvimento do Manual Técnico |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gerenciamento do projeto |  |  | Assumir
Det. De Sub-Módulo | 1.4.2 | T25 | Desenvolvimento do Manual do Usuário |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gerenciamento do projeto |  |  | Assumir
Sub-Módulo | 1.5 | ###
Det. De Sub-Módulo | 1.5.1 | T26 | Treinamento ao Cliente |  | Ausência dos membros do projeto ou problema no recurso utilizado para a realização da tarefa. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Externo |  |  | Assumir
* Custo TOTAL
** Multiplos da Unidade de Tempo da Tarefa

## Grafico
Matriz de Probabilidade x Impacto
Probabilidade
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## EAR
Categoria | Subcategoria
Organizacional | Dependências do projeto
Organizacional | Priorização
Organizacional | Financiamento
Gerenciamento do projeto | Estimativa
Gerenciamento do projeto | Planejamento
Gerenciamento do projeto | Controle
Gerenciamento do projeto | Comunicação
Técnico | Requisitos
Técnico | Tecnologia
Técnico | Desempenho
Técnico | Qualidade
Externo | Aquisições
Externo | Cliente
Externo | Entidades reguladoras
Externo | Governo
Externo | Condições climáticas

## Param
| Aba Riscos |  |  |  |  | Aba Acoes
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior. | Status
Definição | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. do Risco relacionado
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade | Ok
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerenciamento do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa | Pendente
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média | Em andamento
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto