## Riscos
Estrutura Analítica de Custos
Cód. |  |  | Tarefa (Segundo Gestão Tempo) | VU MO (Custo/Dia) | VU Equipamento. (Custo/Dia) | Tempo de Exec. (Dias) | Valor de Custo Bruto da Tarefa | Custo de reparo (Risco) | V. Estim. consultoria | V. Estim. Mercado | V. Estimado (Calculado) | V. Ótimo | V. Médio | V. Péssimo | Vcusto Estimado | % Lucro | Orçamento | Totais Orçados
Módulo | 1 | # | [15 empty] | #NUM!
Sub-Módulo | 1.1 | ## | [15 empty] | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.1.1 | T1 | Reunião com o cliente | 450 | 20 | 2 | 940 | 940 |  |  | 1880 | 1880 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
|  | T2 | Reunião de equipe | 640 | 10 | 1 | 650 | 0 |  |  | 650 | 650 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.1.2 | T3 | Documentar funcionalidades | 200 | 5 | 5 | 1025 | 512.5 |  |  | 1537.5 | 1537.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
|  | T4 | Apresentação do documento aos desenvolvedores | 490 | 7.28 | 1 | 497.28 | 0 |  |  | 497.28 | 497.28 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
|  | T5 | Documentar alterações | 200 | 5 | 1 | 205 | 102.5 |  |  | 307.5 | 307.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.1.3 | T6 | Exibir ao cliente as funcionalidades detectadas | 450 | 20 | 1 | 470 | 470 |  |  | 940 | 940 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
|  | T7 | Documentar as alterações | 200 | 5 | 1 | 205 | 500 |  |  | 705 | 705 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
Sub-Módulo | 1.2 | ## | [15 empty] | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.2.1 | T8 | Diagrama de Casos de Uso | 200 | 5 | 2 | 410 | 205 |  |  | 615 | 615 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
Det. Det. De Sub-Módulo | 1.2.1.1 | T9 | Especificação dos Casos de Uso | 290 | 10 | 1 | 300 | 150 |  |  | 450 | 450 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.2.2 | T10 | Diagrama de Atividades | 200 | 5 | 2 | 410 | 205 |  |  | 615 | 615 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
|  | T11 | Gerar a dependência entre as Atividades | 200 | 5 | 1 | 205 | 102.5 |  |  | 307.5 | 307.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.2.3 | T12 | Diagrama de Classes | 290 | 5 | 2 | 590 | 245 |  |  | 835 | 835 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
|  | T13 | Documentar a troca de informações entre as Classes | 200 | 5 | 2 | 410 | 205 |  |  | 615 | 615 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.2.4 | T14 | Diagrama de Componentes | 200 | 5 | 1 | 205 | 102.5 |  |  | 307.5 | 307.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.2.5 | T15 | Diagrama de Sequência | 290 | 5 | 3 | 885 | 442.5 |  |  | 1327.5 | 1327.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Sub-Módulo | 1.3 | ## | [15 empty] | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.3.1 | ##
Det. Det. De Sub-Módulo | 1.3.1.1 | T16 | Prototipagem Front-End |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
|  | T17 | Codificação Front-End |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.3.1.2 | T18 | Padronização de Projeto |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
|  | T19 | Codificação Back-End |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.3.2 | T20 | Testes de Tela |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
|  | T21 | Testes de Código |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.3.2.1 | T22 | Testes no sistema com Cliente |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Sub-Módulo | 1.4 | ## | [15 empty] | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.4.1 | T23 | Desenvolvimento do Manual Técnico |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.4.2 | T24 | Desenvolvimento do Manual do Usuário |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
Sub-Módulo | 1.5 | ## | [15 empty] | #NUM!
Det. De Sub-Módulo | 1.5.1 | T25 | Treinamento ao Cliente |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!

## Grafico
Matriz de Probabilidade x Impacto
Probabilidade
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## EAR
Categoria | Subcategoria
Organizacional | Dependências do projeto
Organizacional | Priorização
Organizacional | Financiamento
Gerenciamento do projeto | Estimativa
Gerenciamento do projeto | Planejamento
Gerenciamento do projeto | Controle
Gerenciamento do projeto | Comunicação
Técnico | Requisitos
Técnico | Tecnologia
Técnico | Desempenho
Técnico | Qualidade
Externo | Aquisições
Externo | Cliente
Externo | Entidades reguladoras
Externo | Governo
Externo | Condições climáticas

## Param
| Aba Riscos |  |  |  |  | Aba Acoes
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior. | Status
Definição | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. do Risco relacionado
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade | Ok
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerenciamento do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa | Pendente
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média | Em andamento
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto