## Dicionário de EAP
Dicionário da EAP
Cód. E Categoria na EAP |  | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | Responsável* | Revisor | Outras responsabilidades | Atualizado em: | Trabalho envolvido | Marcos relacionados | Informações relevantes | Status | Comentários
Módulo | 1 | Software BS-Motos | O software consiste em cadastro de peças, serviços, clientes e funcionários. Controle financeiro, estoque e serviço. | Definição correta do objetivo do projeto | Analista, desenvolvedor e testador. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02
Sub-Módulo | 1.1 | Pré-Projeto | Desenvolvimento do Pré-Projeto que será utilizado para desenvolver o projeto futuro. | Todos os Sub-Sub módulos preenchidos e aceitos | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos |  | Ok
Sub Sub-Módulo | 1.1.1 | Levantamento de necessidades | Levantamento das necessidades do cliente através de uma visita no local e registrando todas as informações. | A confirmação do cliente e a realidade das necessidades. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos |  | Ok
Sub Sub-Módulo | 1.1.2 | Levantamento de Requisitos | Análise das necessidades e formulando os requisitos, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, testes e homologação. | Possíbilidade de implementar o requisito e realidade com o projeto em si. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub Sub-Módulo | 1.1.3 | Especificação de Requisitos | Exibir para o cliente todos os requisitos levantados para que o mesmo valide. Documentar a concordância entre cliente, analista e desenvolvedor sobre o projeto. | Aceitação e validação do cliente, analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub-Módulo | 1.2 | Desenvolvimento | Documentação dos requisitos levantados | Todos os Sub-Sub módulos preenchidos e aceitos | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub Sub-Módulo | 1.2.1 | Diagrama de Casos de Uso | Documentar a função do sistema na visão do usuário, ou seja, descrever a principais funcionalidades e interações do sistema com o usuário. | Coerência com os requisitos e aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub Sub-Módulo | 1.2.2 | Diagrama de Atividades | Documentar o fluxo de atividades em um processo, mostrando como uma atividade depende da outra. | Coerência com os requisitos e aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub Sub-Módulo | 1.2.3 | Diagrama de Classes | Documentar as classes, seus atributos e métodos que irão compor o sistema, assim como eles se relacionam, complementam e transmitem informações entre si. | Coerência com os requisitos e aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub Sub-Módulo | 1.2.4 | Diagrama de Componentes | Exibe a estrutura do software BS-Motos, descrevendo os componentes, interfaces e dependências. | Coerência com os requisitos e aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. |  | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub Sub-Módulo | 1.2.5 | Diagrama de Sequência | Exibe a sequência de mensagens entre instâncias de classes, componentes, subsistemas ou atores. | Coerência com os requisitos e aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Levantamento, análise e documentação dos requisitos
Sub-Módulo | 1.3 | Implementação | Implementação baseado nos dados obtidos com o desenvolvimento do projeto e seus diagramas. | Todos os Sub-Sub módulos preenchidos e aceitos | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Implementação do código
Sub Sub-Módulo | 1.3.1 | Programação | Processo que começa a codificação do projeto. | Front-end e Back-end estejam completos. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Implementação do código
Sub Sub Sub-Módulo | 1.3.1.1 | Front-end | Desenvolvimento da interface interativa com o usuário, ou seja, como o usuário consegue enxergar e usar o sistema. | Aceitação e validação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Implementação do código
Sub Sub Sub-Módulo | 1.3.1.2 | Back-end | Desenvolvimento das funcionalidades do sistemas, onde obtém a interação desejada pelo usuário e programada pelo front-end e realiza a sua função. | Aceitação e validação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Implementação do código
Sub Sub-Módulo | 1.3.2 | Testes | Processo onde é testado a programação. | Aceitação e validação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor e testador. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Testes do software
Sub Sub Sub-Módulo | 1.3.2.1 | Código | Teste em códigos para encontrar bugs ou erros. | Aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor e testador. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Testes do software
Sub Sub Sub-Módulo | 1.3.2.2 | Cliente | Teste com o cliente, para verificação e validação do mesmo. | Aprovação e aceitação do cliente. | Analista e desenvolvedor e testador. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Testes do software
Sub-Módulo | 1.4 | Instalação | Processo de desenvolvimento dos manuais | Todos os Sub-Sub módulos preenchidos e aceitos | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Instalação do software no cliente
Sub Sub-Módulo | 1.4.1 | Manual técnico | Especificar detalhes importantes para desenvolvedores e analistas afim de facilitar a manutenção do software. | Aprovação do analista e desenvolvedor. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Instalação do software no cliente
Sub Sub-Módulo | 1.4.2 | Manual do Usuário | Especificar detalhes, funções e caracteristicas do software. | Aprovação do cliente. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Instalação do software no cliente
Sub-Módulo | 1.5 | Treinamento | Treinamento do cliente com o software. | Todos os Sub-Sub módulos preenchidos e aceitos | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Instalação do software no cliente
Sub Sub-Módulo | 1.5.1 | Manual de Treinamento | Passo a passo de como utilizar o sistema. | Aprovação do cliente. | Analista e desenvolvedor. | Luis Fernando de Almeida. | Aprovação/Osvaldir Sanches Junior | 2016-09-02 |  | Instalação do software no cliente