## Tabela
Cod. EAP | Cod. Tar |  | Descrição
1.1
1.1.1 | 1.1.1 | 1 | Reunião com o cliente
|  | 2 | Reunião da equipe
1.1.2 | 1.1.2 | 3 | Documentar funcionalidades
|  | 4 | Apresentação do documento aos desenvolvedores
|  | 5 | Documentar alterações
1.1.3 | 1.1.3 | 6 | Exibir ao cliente as funcionalidades detectadas
|  | 7 | Documentar as alterações
1.2
1.2.1 | 1.2.1 | 8 | Diagrama de Casos de Uso
1.2.1.1 | 1.2.1.1 | 9 | Especificação dos Casos de Uso
1.2.2 | 1.2.2 | 10 | Diagrama de Atividades
|  | 11 | Gerar a dependência entre as atividades
1.2.3 | 1.2.3 | 12 | Diagrama de Classe
|  | 13 | Documentar a troca de informações entre as Classes
1.2.4 | 1.2.4 | 14 | Diagrama de Componentes
1.2.5 | 1.2.5 | 15 | Diagrama de Sequência
1.3
1.3.1 | 1.3.1 | 15 | Desenvolvimento
1.3.1.1 | 1.3.1.1 | 16 | Prototipagem Front-End
|  | 17 | Codificação Front-End
1.3.1.2 | 1.3.1.2 | 18 | Padronização de Projeto
|  | 19 | Codificação Back-End
1.3.2 | 1.3.2 | 20 | Testes de Tela
|  | 21 | Testes de Código
1.3.2.1 | 1.3.2.1 | 22 | Testes no sistema com o Cliente
1.4
1.4.1 | 1.4.1 | 23 | Desenvolvimento do Manual Técnico
1.4.2 | 1.4.2 | 24 | Desenvolvimento do Manual do Usuário
1.5
1.5.1 | 1.5.1 | 25 | Treinamento ao cliente